| 附件1 2025届本科毕业论文（设计）工作推进表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作时间段 |  | 事项 |  |
| 前期准备阶段 | 第8周（10月14日—10月20日） | 各校外教学点成立毕业论文（设计）工作小组。 |  |
|  | 第8周（10月14日—10月20日） | 各校外教学点召开毕业论文（设计）动员大会，公布毕业论文（设计）的日程安排以及学生撰写论文相关要求，安排论文指导老师。 |  |
|  | 第8周（10月14日—10月20日） | 各校外教学点完善论文选题指南，学院审核后公布。 |  |
|  | 第8周（10月14日—10月20日） | 各校外教学点收集指导老师以及论文选题等信息。 |  |
|  | 第9周（10月21日—10月27日） | 学生确认论文选题 |  |
|  | 第9周（10月21日—10月27日） | 各校外教学点提交论文指导老师和学生选题相关资料 |  |
| 开题阶段 | 第10周（10月28日—11月3日） | 指导教师制定指导计划和工作程序，向学生传达毕业论文（设计）要求及有关规定。 |  |
|  | 第10周—第11周（10月28日—11月10日） | 学生撰写开题报告，并联系指导教师，记录报告的修改痕迹。 |  |
|  | 第12周（11月11日—11月17日） | 成人教育部组织专班检查开题情况，各校外教学点根据进度组织开题答辩。 |  |
| 中期指导阶段 | 第13周（11月18日—11月24日） | 指导教师定期检查学生毕业论文（设计）的工作进度和工作质量，及时解答和处理学生提出的有关问题。 |  |
|  | 第14周—第15周（11月25日—12月8日） | 1.学生完成毕业论文初稿后，联系指导教师，记录有学生提交的论文和教师修改痕迹。 2.进行毕业论文查重检测工作。 |  |
| 后期答辩及总结阶段 | 第16周—第17周（12月9日—12月22日） | 各校外教学点组织毕业论文答辩并完成成绩评定工作。 |  |
|  | 第18周（12月23日—12月29日） | 成人教育部完成论文评分审核和检查工作，并录入成绩库。 |  |
|  | 第19周（12月30日—1月5日） | 各校外教学点按100%比例对拟申报学位的本科毕业生学位论文（设计）进行抽检，所有归档材料提交成人教育部。 |  |